Plan Przygotowań

do Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. __________

| ## Zadanie | ## Termin realizacji |  | Odpowiedzialni za wykonanie |
| --- | --- | --- | --- |
| Ustalenie liczby delegatów na zjazd oraz przedstawicieli do zarządu oddziału wojewódzkiego. | Przed rozpoczęciem zjazdów oddziałów powiatowych. |  | Prezes i sekretarz zarządu oddziału. |
| Przesłanie do Zarządu Głównego i zarządów oddziałów powiatowych uchwały o zwołaniu zjazdu oddziału wojewódzkiego. | 30 dni przed zjazdami oddziałów powiatowych. |  | Prezes i sekretarz zarządu oddziału. |
| Zebranie materiałów z walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych OSP, zebranie informacji ze zjazdów oddziałów gminnych (równorzędnych), powiatowych oraz kart ewidencyjnych przedstawicieli i delegatów. | Po odbyciu walnych zebrań OSP oraz zjazdów oddziałów gminnych i powiatowych. |  | Prezes zarządu oraz przewodniczący komisji rewizyjnej oddziału. |
| Wprowadzenie danych z „Informacji zbiorczej z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych” do „Systemu OSP” http://www.osp.org.pl | W ciągu 21 dni po odbyciu walnych zebrań. |  | Prezes i sekretarz zarządu oddziału. |
| Opracowanie materiałów na zjazd oddziału wojewódzkiego. | Po odbyciu walnych zebrań OSP oraz zjazdów oddziałów gminnych i powiatowych |  | #### Prezes, sekretarz i skarbnik zarządu oraz przewodniczący komisji rewizyjnej oddziału. |
| Posiedzenie zarządu oraz komisji rewizyjnej oddziału: - Ocena przebiegu walnych zebrań OSP i zjazdów oddziałów gminnych i powiatowych - Zatwierdzenie materiałów na zjazd oddziału wojewódzkiego. - Sprawozdanie zarządu oddziału wojewódzkiego. - Projekt programu działania oddziału wojewódzkiego. - Sprawozdanie komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego. |  | 21 dni przed odbyciem zjazdu. | Prezes zarządu oraz przewodniczący komisji rewizyjnej oddziału. |
| Zawiadomienie delegatów na zjazd i przedstawicieli do zarządu oddziału wojewódzkiego o terminie, miejscu oraz porządku obrad zjazdu, a także dostarczenie mandatów delegatom. Zaproszenie gości zjazdu. |  | Co najmniej 30 dni przed odbyciem zjazdu. | Prezes i sekretarz zarządu oddziału. |
| Odbycie zjazdu. |  | Zgodnie z terminem. | Prezydium zarządu oddziału. |
| Wybór przedstawicieli do Zarządu Głównego ZOSP RP |  | Podczas pierwszego posiedzenia nowo wybranego zarządu oddziału wojewódzkiego | Prezes i sekretarz zarządu oddziału. |
| Wybór delegatów na XV Zjazd Krajowy ZOSP RP |  | Podczas zjazdu oddziału wojewódzkiego | Prezes i sekretarz zarządu oddziału. |
| Po odbyciu zjazdu zebranie następujących materiałów: - Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań OSP. - Protokół z odbycia zjazdu. - Informacja o przebiegu zjazdu. - Protokoły i sprawozdania - komisji mandatowej, - komisji wyborczej, - komisji uchwał i wniosków wraz z programem działania oddziału, - komisji skrutacyjnej - z I posiedzenia zarządu oddziału, - z I posiedzenia komisji rewizyjnej oddziału. - Karty ewidencyjne delegatów na zjazd krajowy. - Karty ewidencyjne przedstawicieli do Zarządu Głównego Kopie powyższych dokumentów należy przesłać do Zarządu Głównego Informację o przebiegu zjazdu należy wprowadzić do „Systemu OSP” http://www.osp.org.pl | Najpóźniej 21 dni po odbyciu zjazdu. |  | Prezes i sekretarz zarządu oddziału. |